## 갠트 차트 템플릿
WBS & Gantt 차트
프로젝트 이름 |  |  | RAG 기반 영화 추천 서비스
팀원 |  |  | 정다운, 전연수
WBS 번호 | 작업 제목 | 담당자 | 기간 | 작업 완료 비율 | 12/19 (금) | 12/20 (토) | 12/21 (일) | 12/22 (월) | 12/23 (화) | 12/24 (수) | 12/25 (목)
1 | 프로젝트 기획 및 설계
1 | 프로젝트 목표 및 범위 정의 |  | 0 | 0%
2 | 기존 영화 추천 서비스 조사 |  | 0 | 0%
3 | 추천 방식 리서치 |  | 0 | 0%
4 | 기술 스택 확정 (Vue, Django, DRF 여부 결정) |  | 0 | 0%
5 | 서비스 전체 기능 목록 정리 |  | 0 | 0%
6 | 역할 분담 및 일정 계획 수립 |  | 0 | 0%
2 | 시스템 설계
1 | 전체 서비스 아키텍처 설계 (FE-BE 구조도) |  | 0 | 0%
2 | DB 모델링(ERD) |  | 0 | 0%
3 | User/Movie/Review/Follow 모델 설계 |  | 0 | 0%
4 | User 취향 리포트 지표 정의(장르/키워드/평점/최근성) |  | 0 | 0%
5 | API URL 설계 및 명세 작성 |  | 0 | 0%
6 | 취향 리포트 API 명세(URL/Response) 추가 |  | 0 | 0%
7 | Vue 컴포넌트 구조도 설계 |  | 0 | 0%
8 | 프로필 페이지 내 취향 리포트 컴포넌트 구조 설계 |  | 0 | 0%
9 | 페이지 설계(와이어프레임) |  | 0 | 0%
10 | 추천 시스템 구조 설계(RAG) |  | 0 | 0%
11 | 활용 데이터셋 정리(TMDB) |  | 0 | 0%
3 | 프론트엔드 구현(Vue)
1 | Vue 프로젝트 초기 세팅 |  | 0 | 0%
2 | 라우터 구조 설정 |  | 0 | 0%
3 | 공통 레이아웃(Header/Footer) |  | 0 | 0%
4 | 회원가입/로그인 UI |  | 0 | 0%
5 | 사용자 프로필 페이지 |  | 0 | 0%
6 | 취향 리포트 UI 섹션 추가 |  | 0 | 0%
7 | 팔로워/팔로잉 UI |  | 0 | 0%
8 | 영화 검색 페이지 |  | 0 | 0%
9 | 영화 상세 페이지 |  | 0 | 0%
10 | 리뷰/평점 UI |  | 0 | 0%
11 | 추천 결과 페이지 |  | 0 | 0%
4 | 백엔드 구현(Django/DRF)
1 | Django 프로젝트 초기 세팅 |  | 0 | 0%
2 | Custom User 모델 구현 |  | 0 | 0%
3 | 회원가입/로그인 API |  | 0 | 0%
4 | 팔로우/언팔로우 API |  | 0 | 0%
5 | TMDB 영화 데이터 연동 |  | 0 | 0%
6 | 영화 검색 API |  | 0 | 0%
7 | 영화 상세 조회 API |  | 0 | 0%
8 | 리뷰/평점 CRUD API |  | 0 | 0%
9 | 리뷰 데이터 기반 취향 리포트 집계 로직 구현 |  | 0 | 0%
10 | 취향 리포트 API 구현(/users/{id}/report) |  | 0 | 0%
11 | 관리자 페이지 설정(선택) |  | 0 | 0%
5 | 추천 시스템 구현
1 | 추천 시스템 개념 정리 및 적용 가능성 분석 |  | 0 | 0%
2 | 사용자 취향 데이터 정의 |  | 0 | 0%
3 | 영화 텍스트 데이터 구성 |  | 0 | 0%
4 | 벡터화 방식 검토 |  | 0 | 0%
5 | 추천 알고리즘 의사결정 |  | 0 | 0%
6 | 추천 로직 1차 구현 |  | 0 | 0%
7 | 취향 report 결과 기반 별도 추천 서비스 구현 or 취향 report 결과를 검색 추천 시스템과 연결 (택 1) |  | 0 | 0%
8 | 추천 결과 검증 및 개선 |  | 0 | 0%
6 | 테스트 및 통합
1 | 프론트-백엔드 연동 테스트 |  | 0 | 0%
2 | 주요 기능 시나리오 테스트 |  | 0 | 0%
3 | 추천 기능 테스트 |  | 0 | 0%
4 | 버그 수정 및 리팩토링 |  | 0 | 0%
5 | 실행 결과 화면 캡처 |  | 0 | 0%
7 | 산출물 정리 및 발표 준비
1 | README.md 작성 |  | 0 | 0%
2 | 추천 알고리즘 기술 설명 정리 및 정량 평가 |  | 0 | 0%
3 | 취향 report 산출 방식 (지표/근거) |  | 0 | 0%
4 | 생성형 AI 활용 내용 정리 |  | 0 | 0%
5 | 발표 자료(PPT) 제작 |  | 0 | 0%
6 | 발표 대본 정리 |  | 0 | 0%